## Sheet1
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23
|  | 게임 컨셉 정립 | 전투 시스템 작성 | 전투 시스템 작성 | 전투 시스템 작성 | 전투 시스템 작성
|  | 게임의 컨셉 정리 및 문서화 | 목표: 개요 및 양식, 조작 방법 | 목표: 상태 정의(평화, 전투, 피격 상태 등) | 목표: 코어 전투 시스템 | 목표: 전투 공식
2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
전투 시스템 작성 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인
목표: 몬스터 AI 관련 | 일단 1주 목표
2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07
캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인 | 캐릭터 전투 디자인
2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14
캐릭터 전투 디자인 | 데이터 테이블 | 데이터 테이블 | 데이터 테이블 | 데이터 테이블 | 데이터 테이블 | 데이터 테이블
전투 원페이지 기획서 간단하게 작성 (전투 흐름도)
평화 상태, 전투 상태
넉백, 슈퍼아머, 에어본, 등 전투 시 발생하는 피격 상태 정의
캐릭터 게이지 관련
전투 프로세스
무기 스위칭(이드 게이지)
스킬 범위 표현(캐릭터, 몬스터)
전투 관련 조작 키
공격 관련(스킬 캔슬, 데미지 타이밍 등)
몬스터 AI ??
데미지 계산식 등의 전투 관련 공식